## 表(01)
表22 本局重大公路工程計畫概況	Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB	中華民國112年底 / End of 2023
表22 本局重大公路工程計畫概況
Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB
中華民國112年底 / End of 2023
(1)經費總預算及進度
(1)Budget and Progress Achieved
計 畫 名 稱	期程 Period of Schedule		經費總預算(千元)	累計實際進度(%)
	開 始 日 期	核定完成日期
Project Name	Starting Date	Scheduled Completion / Date	Budget (NT$1,000)	Progress Achieved (%)

一、淡江大橋及其 / 連絡道路建設 / 計畫	103.01	115.12	23,038,000	80.03
二、台9線花東 / 縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫(花蓮段)	106.01	116.12	15,118,154	45.20
三、台9線花東 / 縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫(臺東段)	110.01	116.12	14,208,780	8.11
四、東西向快速公 / 路台76線(原 / 漢寶草屯線) / 台19線以西路 / 段改線工程	107.01	115.12	19,553,200	47.20
五、西濱快速公路 / 曾文溪橋段新 / 建工程	109.5	117.12	9,627,187	6.37

資料來源：本局工務組及養路組。
Source:Engineering Division and Maintenance Division, Highway Bureau.
資料來源：	本局工務組及養路組。
Source	:	Engineering Division and Maintenance Division, Highway Bureau.

## 表(02)
表22 本局重大公路工程計畫概況(續1)	Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.1)	中華民國112年底 / End of 2023
表22 本局重大公路工程計畫概況(續1)
Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.1)
中華民國112年底 / End of 2023
(1)經費總預算及進度
(1)Budget and Progress Achieved
計 畫 名 稱	期程 Period of Schedule		經費總預算(千元)	累計實際進度(%)
	開 始 日 期	核定完成日期
Project Name	Starting Date	Scheduled Completion / Date	Budget (NT$1,000)	Progress Achieved (%)

六、生活圈道路交 / 通系統建設計 / 畫(公路系統) / 6年計畫 / (111-116年)	111.01	116.12	33,000,000	26.70
七、提升道路品質 / 建設計畫	106.09	114.12	22,892,200	75.00
八、省道改善計 / 畫(108-113 / 年)	108.01	113.12	51,171,808	75.34
九、環島自行車 / 道升級暨多 / 元路線整合 / 推動計畫	109.01	112.12	2,830,000	80.00

資料來源：	本局工務組及養路組。
Source	:	Engineering Division and Maintenance Division, Highway Bureau.

## 表1(03)
表22 本局重大公路工程計畫概況(續2)	Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.2)	中華民國112年底 / End of 2023
表22 本局重大公路工程計畫概況(續2)
Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.2)
中華民國112年底 / End of 2023
(2)計畫內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

一、淡江大橋及其 / 連絡道路建設 / 計畫	本計畫主線採雙向4車道配置，全長約6公里，銜接已完工之臺北港二期聯外道路(省道台61線)，向北經淡水沙崙路往北銜接沙崙路一段止。並設置銜接八里新店線匝道，提供淡水、八里旅次與板橋及新店等地區快速連結通道，且分別於臺北港臨港大道、八里文化公園旁及中正路設置匝道，提供臺北港便捷的聯外道路及串聯淡水河兩側旅遊休憩景點，計畫期程為103年1月 15日至115年12月31日。	可縮短淡水及八里兩地行車距離(預估可縮短約15公里路程，節省約25分鐘車程)，改善淡海新市鎮聯外交通，使北部濱海公路系統更完整，並同時與輕軌捷運共構，進一步串聯淡水河兩岸觀光旅遊休憩活動。
二、台9線花東 / 縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫(花蓮段)	本計畫主要係辦理花蓮縣境省道台9線木瓜溪橋至花東縣界約40餘公里路段拓寬改善，計畫期程為106年1月1日至116年12月31日。	1.預期可減少A1及A2類交通事故約3分之1以上。 / 2.依未來年交通評估，預估120年用路人整體路網平常日旅行時間可節省6,080pcu.小時/日，假日旅行時間可節省4,402pcu.小時/日，平常日旅行距離可節省2,257 pcu.公里/日，假日旅行距離可節省1,693pcu.公里/日；140年用路人整體路網平常日旅行時間可節省6,485pcu.小時/日，假日旅行時間可節省5,426pcu.小時/日，平常日旅行距離可節省3,113pcu.公里/日，假日旅行距離可節省2,336pcu.公里/日。

## 表1(04)
表22 本局重大公路工程計畫概況(續3)	Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.3)	中華民國112年底 / End of 2023
表22 本局重大公路工程計畫概況(續3)
Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.3)
中華民國112年底 / End of 2023
(2)計畫內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

三、台9線花東 / 縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫(臺東段)	本計畫主要係辦理花蓮臺東縣界(台9線里程304k+300)起至臺東縣臺東市綠色隧道起點(台9線里程355k+400)約45.8公里路段拓寬改善，其中按原台9線拓寬長度約24.5公里，新闢外環線共約21.3公里，計畫期程為110年1月1日至116年12月31日。	降低肇事數量、縮短醫療時間、串聯自行車道、增加公路綠化。
四、東西向快速公 / 路台76線(原 / 漢寶草屯線) / 台19線以西路 / 段改線工程	改線路段西端以西濱快速公路「台61線（芳苑）交流道」為起點，向東行經省道台 17線，續經彰化二林精密機械園區及中科二林園區後，於員林大排銜接現有省道台 76線高架段，全長約21公里，計畫期程為 107年1月26日至115年12月31日。	1.延續完整原東西向快速公路功能：延續原台76線東西向快速公路，建構完整的快速交通路網。 / 2.活化新興工業區：串連彰化及南投縣境內工業區，提供貨物集散及工作旅次服務。 / 3.促進區域均衡發展：均衡彰化縣路網布設偏重於彰化之不均衡現象。 / 4.加速偏遠地區發展：帶動彰化縣西南角之發展。

## 表1(05)
表22 本局重大公路工程計畫概況(續4)	Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.4)	中華民國112年底 / End of 2023
表22 本局重大公路工程計畫概況(續4)
Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.4)
中華民國112年底 / End of 2023
(2)計畫內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

五、西濱快速公路 / 曾文溪橋段新 / 建工程	本計畫係自西濱快速公路台61線十份交流道延續，經縣道173線跨越海埔及青草崙堤防，銜接臺南市2-7號道路，全長約3.38公里，計畫期程為109年5月1日至117年12月 31日。	1.延續西濱快速公路路網：延續西濱快速公路八棟寮至九塊厝新建工程計畫，該計畫可連接國道8號，再經由國道8號連接國道1號、3號，建構完整的高快速公路交通路網。 / 2.帶動觀光休閒產業：串連國家公園與地方觀光產業，活化地方經濟發展。 / 3.促進區域均衡發展：建構臺南市路網完整性，促進七股區、安南區發展。 / 4.加速濱海地區發展：帶動臺南市沿海地區發展。
六、生活圈道路交 / 通系統建設計 / 畫(公路系統) / 6年計畫 / (111-116年)	辦理宜蘭、新竹、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、高雄、屏東、臺東、澎湖、花蓮等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建改善，以提升生活圈道路服務功能，期程為111年1月1日至116年12月31日。	1.道路改善里程數170公里。 / 2.危險瓶頸路段路口改善數60處。 / 3.橋梁改善數60座。

## 表1(06)
表22 本局重大公路工程計畫概況(續5完)	Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.5'd)	中華民國112年底 / End of 2023
表22 本局重大公路工程計畫概況(續5完)
Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.5'd)
中華民國112年底 / End of 2023
(2)計畫內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

七、提升道路品質 / 建設計畫	本計畫主要辦理項目為「既有道路養護整建」、「綠色生態路網建置」、「設立道路幸福設施」及「形塑城鄉人文地景道路」等，期程為106年9月1日至114年12月31日。	改善用路人行車體驗及安全，並因應周遭環境需求，完善道路排水，將公路隙地、安全島及路肩儘可能設置保水植生綠帶，同步改善道路交通功能、景觀美化與行車安全，針對路口節點改善、道路改善里程、綠帶栽植數量與二氧化碳減量相關等效益。
八、省道改善計 / 畫(108-113 / 年)	本計畫主要是辦理「公路先期規劃」、「公路新建及改善」、「交通安全與管理品質提升」、「橋隧安全可靠度提升與延壽」、「路面服務品質提升與延壽」及「公路防避災改善」等6項工作項目，期程為 108年1月1日至113年12月31日。	提高公路抗災能力，減少道路因災封閉而需繞行替代路線之情形，提高行車安全與順暢，可獲得之直接效益包括行車時間減少、車輛損害成本降低、肇事事件減少，可獲得之間接效益包括增加地方消費、增加政府稅收及促進地方觀光等效益。
九、環島自行車 / 道升級暨多 / 元路線整合 / 推動計畫	本計畫主要係整合104～107年自行車環島路網、交通部觀光署所轄風景區、主要兩鐵轉運車站、地區型自行車道、各地方人文及風景據點等，規劃多元型態自行車路網，分為4年(109～112年)推動。	1.提升自行車道使用率及相關建設的滿意度。 / 2.提升自行車騎乘之安全性，降低省道上自行車肇事車輛。 / 3.提高臺鐵列車可搭載自行車班次增加約30班次以上。 / 4.達成節能減碳效果。 / 5.促進整體觀光產值。 / 6.減少健保支出每年約30億元。