## 表(101)
表22 本局重大公路工程計畫概況	Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB	中華民國114年底 / End of 2025
表22 本局重大公路工程計畫概況
Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB
中華民國114年底 / End of 2025
經費總預算及進度
Budget and Progress Achieved
計 畫 名 稱	期程 Period of Schedule		經費總預算(千元)	累計實際進度(%)
	開 始 日 期	核定完成日期
Project Name	Starting Date	Scheduled Completion / Date	Budget (NT$1,000)	Progress Achieved (%)

一、淡江大橋及其 / 連絡道路建設 / 計畫	103.01	115.02	23,038,000	93.98
二、台9線花東 / 縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫(花蓮段)	106.01	119.12	15,118,154	64.60
三、台9線花東 / 縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫(臺東段)	110.01	116.12	14,208,780	17.09
四、東西向快速公 / 路台76線(原 / 漢寶草屯線) / 台19線以西路 / 段改線工程	107.01	115.12	19,553,200	81.70
五、西濱快速公路 / 曾文溪橋段新 / 建工程	109.5	117.12	9,627,187	35.93
六、省道快速公路 / 改善計畫(113 / -118年)	113.01	118.12	54,000,000	19.28
資料來源：本局工務組、養路組及交通管理組。
Source:Engineering Division, Maintenance Division and Traffic Management Division, Highway Bureau.
資料來源：	本局工務組、養路組及交通管理組。
Source	:	Engineering Division, Maintenance Division and Traffic Management Division, Highway Bureau.

## 表(102)
表22 本局重大公路工程計畫概況(續)	Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.)	中華民國114年底 / End of 2025
表22 本局重大公路工程計畫概況(續)
Table 22 The Status of Major Highway Projects of HB(Cont.)
中華民國114年底 / End of 2025
經費總預算及進度
Budget and Progress Achieved
計 畫 名 稱	期程 Period of Schedule		經費總預算(千元)	累計實際進度(%)
	開 始 日 期	核定完成日期
Project Name	Starting Date	Scheduled Completion / Date	Budget (NT$1,000)	Progress Achieved (%)

七、生活圈道路交 / 通系統建設計 / 畫(公路系統) / 6年計畫 / (111-116年)	111.01	116.12	34,500,000	59.37
八、提升道路品質 / 建設計畫	106.09	114.08	22,892,200	99.40
九、省道改善計 / 畫(114-118 / 年)	114.03	118.12	70,000,000	11.27
十、環島自行車 / 道升級暨多 / 元路線整合 / 推動計畫第 / 二期(113- / 116年)	113.01	116.12	5,775,000	50.00
十一、永續提升人 / 行安全計畫	113.01	116.12	40,000,000	30.00