## 工作表1
交通部公路總局第一區養護工程處110年度預定辦理路面整修工程
					110.04.09公布
項次	路線別	樁號	地點		工務段	預計施工時間
			縣(市)	鄉(鎮)、區
1	台15線	1k+300-3k+700	新北市	八里區	中和段	110年2月22日開工，施工中
2	台15線	0K+000-1K+115段(關渡大橋)	新北市	八里區	中和段	110年1月25日開工，施工中
3	台2線	52K~54K+600	基隆市	安樂區	基隆段	110年4月-110年5月
4	台1線	29K+350~32K+700段	桃園市	中壢區	中壢段	110年10月-110年12月
5	台7線	20K+000-23K+000段	桃園市	復興區	復興段	110年10月-110年12月
6	台2線	103.5K-107K段	新北市	貢寮區	基隆段	110年10月-110年12月
7	台1線	87.2k~89.5k段	新竹縣	香山區	新竹段	110年10月-110年12月
備註：一、實際施工時間由本處各工務段於施工前召開施工前管線協調會宣布為主。 / 二、本資訊為暫定之施工時間，請各管線單位隨時注意上網查閱，如有變動將會隨時公告於本 / 處網站。