## 工作表1
公路總局辦理徵收土地案件及使用情形表
（交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處)

					資料更新日期：108年8月30日

項次	工程名稱	徵收標的	土地面積 （平方公尺）	核准徵收	內政部核准案件編號	公告徵收	上網登錄工程資訊日期	補償費	補償費發放日期	都市土地 （是/否）	計畫書所載 計畫進度（期程）	使用狀況	實際開工日期	工程進度預定進度%	徵收計畫書/土地使用計畫圖/完工日期			工程資訊	備 註
				日期		日期		土地補償費(元)			預定開工日期			已完成進度%	徵 收 計 畫 書	土地使用計畫圖	完工日期	更新日期
				文號		文號		地上物補償(元)			預定完工日期
1	台9線459K+740~460K+300（草埔隧道南口~草埔橋）改善工程	屏東縣獅子鄉草埔段1306地號內等2筆	0.0017	107年11月1日	107A02T0197	107年11月8日	1070801	5848	107年12月22日	否	107年12月	已依徵收計畫使用	107.8.3	66.55%	如附件	如附件		0108-08-30
				內政部 台內地字第10713006374號函		屏東縣政府 屏府地權字第10780380501號		536			109年4月			66.57%