## 工作表1
公路總局辦理徵收土地案件及使用情形表
（交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處）

					資料更新日期：108年9月15日

項次	工程名稱	徵收標的	土地面積 （平方公尺）	核准徵收	內政部核准案件編號	公告徵收	上網登錄工程資訊日期	補償費	補償費發放日期	都市土地 （是/否）	計畫書所載 計畫進度（期程）	使用狀況	實際開工日期	工程進度預定進度%	徵收計畫書/土地使用計畫圖/完工日期			工程資訊	備 註
				日期		日期		土地補償費(元)			預定開工日期			已完成進度%	徵 收 計 畫 書	土地使用計畫圖	完工日期	更新日期
				文號		文號		地上物補償(元)			預定完工日期
1	台9線467k+450~468k+500(丹路外環道)改善工程	屏東縣獅子鄉丹路段796-1地號內等1筆	0.0656	108年6月5日	108A02T0027	108年7月17日	1080301	236160	108年8月26日	否	107年10月	已依徵收計畫使用	108.10.10	21.80%	如附件			108.9.15
				內政部 台內地字第1080263081號函		屏東縣政府 屏府地權字第10825878501號		87216			110年3月			22.05%