交通部公路局「營建剩餘土石方處理管制及稽查（核）作業要點」
交通部公路總局 九十一年六月十二日九一路新施字第9120254號函頒實施
交通部公路總局 九十二年七月十四日路新施字第0920086966 號函第一次修訂
交通部公路總局 九十四年四月十八日路新施字第0941002474 號函第二次修訂
交通部公路總局 九十五年四月 三日路新施字第0951001973 號函第三次修訂
交通部公路總局 九十六年三月廿八日路新施字第0960013445 號函第四次修訂
交通部公路總局 九十七年七月 二日路新施字第0971003919 號函第五次修訂
交通部公路總局 九十八年一月十四日路新施字第0981000540 號函第六次修訂
交通部公路總局 九十八年四月十三日路新施字第0981002324 號函第七次修訂
交通部公路總局 九十八年六月 五日路新施字第0981003690 號函第八次修訂
交通部公路總局 九十九年六月廿八日路新施字第0991004079 號函第九次修訂
交通部公路總局 九十九年八月三十日路新施字第0991006326 號函第十次修訂
交通部公路總局一百零四年二月十七日路新施字第1041001171A號函第十一次修訂
交通部公路總局一百零七年一月 十日路新施字第1070003767號函第十二次修訂
交通部公路局 一百十二年九月 七日路工管字第1120115395號函第十三次修訂
第一章 總則
一、交通部公路局（以下簡稱本局）為有效執行「營建剩餘土石方處理方案」，落實營建剩餘土石方之流向管制，以維護環境衛生及公共安全，特訂定本要點。
二、本要點用詞定義如下：
1. 收容處理場所：包括土石方資源堆置處理場、目的事業處理場所及其他經政府機關依法核准之場所。
2. 土石方資源堆置處理場（簡稱土資場）：係指經直轄市、縣（市）政府或公共工程主辦（管）機關審查同意，提供營建工程剩餘土石方資源暫屯、堆置、填埋、轉運、回收、分類、加工、煆燒、再利用等處理功能及其機具設備之場所。
3. 目的事業處理場所：係指經直轄市、縣（市）政府或公共工程主辦機關審查同意，可收容處理營建剩餘土石方為原料之既有磚瓦窯場、輕質骨材場、土石採取場、砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場、預拌混凝土場、水泥廠及其他回收再利用處理場所。
4. 工程主辦機關：係指交通部公路局所屬訂約機關。
5. 監造單位：係指工務段（所）或依政府採購法提供監造技術服務之廠商。
6. 承包廠商：係指與工程主辦機關簽約承攬工程之承包廠商。
7. 土地改良：指符合平均地權條例施行細則第十一條所訂各款，包括建築基地改良、農地改良、其他用地開發所為之土地改良等。
8. 管制：係指工程主辦機關及其指派之監造單位對承包廠商之剩餘土石方處理從計畫書提報至剩餘土石方處理完成過程中之一切管理措施。
9. 查證：係指工程主辦機關指派之監造單位人員不定期查核承包廠商是否依規定辦理剩餘土石方相關作業。
10. 稽查：係指工程主辦機關稽查小組定期或不定期之工地查核。
11. 稽核：係指本局稽核小組定期或不定期之工地查核。
12. 光碟片內容：係指土資場或目的事業處理場所裝設遠端監控及記錄設備輸出之連續影像資料檔案。
三、本局與所屬工程主辦機關及其指派之監造單位應遵照本要點確實督促承包廠商依照內政部頒布之「營建剩餘土石方處理方案」及相關法令規章之規定辦理。
第二章 剩餘土石方管制作業
四、工程發包後，如有剩餘土石方需處理者，監造單位即應函請承包廠商於契約規定期限內提送剩餘土石方處理計畫，其內容應包括下列事項：
1. 工程概述
2. 處理數量
3. 收容處理場所
1. 如使用土資場，應附公司執照（公司登記證明）、商業登記證明等足以證明其合法性之相關證明文件。
2. 如使用目的事業處理場所，另依第（四）、（五）款辦理。
3. （刪除）
4. 如以土地改良方式辦理，應附地方政府許可函及土地改良業主同意書。
5. 如運至其他公共工程之工地處理者，應檢附該公共工程主辦機關相關同意函影本。
1. 公共工程產生剩餘土石方可直接回收再利用者，經工程主辦機關審查同意，得運往目的事業處理場所。該目的事業處理場所經直轄市、縣（市）政府審查同意者，應附公司執照（公司登記證明）、商業登記證明及工廠登記證明文件等足以證明其合法性之相關證明文件，並附該場所經所在地直轄市、縣（市）政府審查同意函。
2. 該目的事業處理場所所尚未經直轄市、縣（市）政府審查同意者，承包廠商得檢具相關申請書件送工程主辦機關會同當地之直轄市、縣（市）政府及有關機關進行審查。所需申請書件至少應包括下列項目：
1. 申請書。
2. 申請人證明文件。
3. 堆置區土地權利證明文件。
4. 公司執照（公司登記證明）、商業登記證明及工廠登記證明文件（需註明剩餘土石方為生產原料之一）。
5. 剩餘土石方處理再利用之作業流程及每日處理能力說明。
6. 堆置容量計算書（含剩餘土石方原料堆置區地形圖）。
7. 剩餘土石方原料堆置區之水土保持措施檢討（非屬山坡地範圍免附）。
8. 逕流廢水污染削減計畫。
9. 固定污染源操作許可證（土石方堆置量在一千立方公尺以下免附）。
1. 處理作業時程。
2. 運輸計畫：
1. 運輸路線對週遭環境、交通的影響及對策。
2. 運輸過程之環保措施具體做法。
剩餘土石方處理計畫應附下列文件：
1. 直轄市、縣（市）政府許可證或許可函影本，或有關之公共工程主辦機關同意函影本。
2. 收容處理場所公司執照（公司登記證明）、商業登記證明及工廠登記證明文件等足以證明其合法性之相關證明文件或土地改良業主之同意書（格式如附件1）及土地所有權狀影本。
3. 運輸路線圖。
4. 剩餘土石方出場通知單（格式如附件2）。
5. 剩餘土石方運送駕駛人及車輛基本資料表（格式如附件3）。
6. 剩餘土石方運輸日報表（格式如附件4）。
7. 剩餘土石方運輸月報統計表（格式如附件5）。
8. 剩餘土石方處理紀錄表（A面）（B面）（格式如附件5-1、附件5-2）。
9. 剩餘土石方收容場所現況照片。
10. 剩餘土石方進場完成切結書（格式如附件6）。
11. 剩餘土石方處理完成切結書（格式如附件7）。
12. 營建剩餘土石方處理管制作業檢核表及剩餘土石方運送處理證明文件序號登錄彙整總表（格式如附件13、13-1）。
13. 遠端監控設備影像資料抽查表（格式如附件14）。
14. 公共工程餘土處理計畫涉環評內容檢核表及公共工程餘土處理計畫涉環評內容複核表(格式如附件15、15-1)。
五、工程主辦機關指派之監造單位於接獲承包廠商提送之剩餘土石方處理計畫書後應即進行審查，並辦理下列事項：
1. 赴現場拍照並查對剩餘土石方處理地點是否與許可證（或許可函）所載相符。
2. 向許可證（或許可函）核定機關查對。
3. 如運至其他公共工程之工地處理者，應向該公共工程主辦機關查證。
4. 查對公共工程餘土處理計畫涉環評內容檢核表內容。
上述四項查對無誤後應填具檢查報告，併同現況照片及計畫書報請工程主辦機關核備。
六、剩餘土石方處理計畫書工程主辦機關於填妥公共工程餘土處理計畫涉環評內容複核表(無涉環評案件免填)，並同意備查後，由其函復監造單位及承包廠商，並副知該工地及收容處理場所之直轄市、縣（市）政府。
七、前項已核備之剩餘土石方處理計畫如內容有變更時，依下列規定辦理：
1. 剩餘土石方收容處理場所地點、運輸路線有變更時，承包廠商應重新提報剩餘土石方處理計畫，由工程主辦機關指派之監造單位依前揭第五點規定重新審查後報工程主辦機關核備，該變更後之剩餘土石方處理計畫經工程主辦機關備查後函復監造單位及承包廠商，並副知該工地及收容處理場所之直轄市、縣（市）政府。
2. 剩餘土石方收容處理場所地點不變，僅剩餘土石方數量有變更時，若涉及開發計畫或環境影響評估變更應依七、(一)辦理；不涉開發計畫或環境影響評估變更者，得由監造單位自行審查核定後函復承包廠商，並副知工程主辦機關、該工地及收容處理場所之直轄市、縣（市）政府。
八、承包廠商剩餘土石方處理計畫經工程主辦機關備查後，應向該工地所在之直轄市、縣（市）政府申請剩餘土石方處理紀錄表及運送處理證明文件（本點所稱剩餘土石方處理紀錄表及運送處理證明文件另依各地方政府規定辦理），或由工程主辦機關或其指派之監造單位提供承包廠商使用（格式如附件8-1；附件8-2）。
九、承包廠商於剩餘土石方運出工區前，應提送剩餘土石方運輸車輛行車執照及駕駛人駕照影本加以造冊並編訂車輛編號後（格式如附件3），承包廠商始得進行剩餘土石方運輸作業。運輸車輛並應於正前方明顯處懸掛載明該工程名稱及車輛編號之管制牌，以利查證。
十、承包廠商於剩餘土石方運出工區三天前提報「剩餘土石方出場通知單」（格式如附件2），經監造單位同意後回復承包廠商，始可將剩餘土石方運出工區。若承包廠商未經通知擅自將剩餘土石方運出工區，則依本作業要點第十二條規定辦理。
十一、剩餘土石方運出工區期間，工程主辦機關應督導承包廠商及監造單位辦理下列事項：
1. 承包廠商應逐日填列「剩餘土石方運輸日報表」（格式如附件4）併同運送處理證明文件第四聯（須經承包廠商監工人員、運送土石方駕駛人及收容處理場所管理人簽名）送監造單位備查。
2. 承包廠商每月應填列「剩餘土石方運輸月報統計表」（格式如附件5），並應於每月底前上內政部營建署「營建土石方資訊服務中心網站」申報剩餘土石方流向或剩餘土石方來源及種類、數量，監造單位應於次月五日前上網查核。
3. 承包廠商應將「營建工程剩餘土石方處理紀錄表」（A、B面，格式如附件5-1、5-2）於次月五日前函送監造單位，經監造單位核對相關運送處理證明文件無誤後轉報工程主辦機關備查，工程主辦機關備查後副知收容處理場所之直轄市、縣（市）政府。
4. 監造單位於承包廠商請領工程估驗款計價時，應核對運送剩餘土石方流向證明文件及抽查土資場或目的事業處理場所之遠端監控輸出影像記錄光碟片內容（格式如附件14）與經核准之剩餘土石方處理計畫是否相符，必要時得赴現場抽查，經查證相符者始得計價付款。經工程主辦機關同意裝置具有逐車追蹤流向功能之設備，據以管制土石方流向者，可逕由工程主辦機關或其指派之監造單位查核餘土流向監控資訊，得免辦餘土流向抽查。
十二、監造單位於剩餘土石方運出工區期間得派員會同承包廠商赴剩餘土石方收容處理場所抽查是否確實依本要點有關規定及核備之計畫書內容辦理，並填寫「剩餘土石方處理管制查證表」（格式如附件9），如發現剩餘土石方流向及數量與核准內容不一致時，應與承包廠商釐清後，將處理結果通報工程主辦機關，由工程主辦機關核備並副知工程及收容處理場所所在地之直轄市、縣（市）政府。
承包廠商如未依剩餘土石方處理計畫辦理者，監造單位應要求承包廠商限期改善。如未改善時，按契約規定扣款、該項目估驗暫停付款或終止契約。
承包廠商如有違規棄置剩餘土石方者，監造單位應按契約規定扣款、該項目估驗暫停付款、通知承包廠商限期清除違規現場回復原土地使用目的與功能，承包廠商仍拖延不改善時，應報請工程主辦機關終止該已核備之剩餘土石方處理計畫書，並移請該工地及收容處理場所之直轄市、縣（市）政府及該營造廠商主管機關依規定查處。
十三、承包廠商完成單一剩餘土石方收容處理場所之全部運送作業後，須提送「剩餘土石方進場完成切結書」（格式如附件6）及「剩餘土石方處理完成切結書」（格式如附件7）至監造單位核備，監造單位除函復承包商外，並副知工程主辦機關、該工地及收容處理場所之直轄市、縣（市）政府。
第三章 剩餘土石方稽查（核）作業
十四、工程主辦機關成立任務編組『稽查小組』，選派課(科)室主管以上人員擔任召集人，成員三至五人。
十五、本局成立任務編組『稽核小組』，由總工程司擔任召集人，副總工程司為副召集人兼稽核領隊，成員四~六人，由政風室、養路組、工務組指定科長級以上主管或資深工程司參加，並由召集人指定其中一人擔任執行秘書。
十六、『稽查小組』原則每季擇定查核金額以上及查核金額以下之工程各一件辦理稽查作業，但每年稽查次數不得少於當年度施工階段有剩餘土石方產出工程標案之百分之十，並得依業務狀況及人力負荷與他類督導共同辦理，並均應填列「剩餘土石方處理稽查表」（格式如附件10），稽查缺失監造單位應負責追蹤承包廠商於二週內改善完成並報工程主辦機關備查（其缺失改善文件格式由工程主辦機關自行訂定），工程主辦機關並應每季彙總稽查案件資料報局備查（格式如附件11）。
十七、本局辦理現地稽核作業，每季辦一次，擇定查核金額以上工程一件進行稽核，並行文稽核工程所在地地方政府指派建管、環保、農業、水土保持、水利等單位人員會同辦理稽核，並填列「重大工程剩餘土石方作業稽核表」（格式如附件12），稽核之待改善事項，工程主辦機關應督促承包廠商於一個月內改善完成並報局備查。
十八、本局辦理稽核作業時，工程主辦機關應就稽核日期前1年內該處所轄工程彙整報告下列項目：
1. 達土石方交換門檻工程之申報率(已申報工程件數/應申報工程件數)。
2. 土石方流向查核勾稽率(已查核工程件數/應查核工程件數)。
3. 土石方交換機制，提昇土石方交換率及土石資源再利用情形。
4. 工程土石方流向抽查情形。
第四章 附則
十九、緊急性防災救險工程產生之剩餘土石方，除優先提供相關營建工程回收再利用外，其剩餘土石方處理所需緊急堆置，不受「營建剩餘土石方處理方案」肆、收容處理場所設置與管理方針之各項規定及本要點關於前述規定條文之限制，其處置地點及數量應副知當地之直轄市、縣（市）政府，以利查核管理。
二十、本要點自發布日實施。

附件1
剩餘土石方作為土地改良同意書

    本人持有座落於○○縣（市）○○鄉鎮市（○○區）
○○段○○小段○○地號之土地○○筆，茲同意將該土地全部或部分面積計 公頃之範圍（核准文號 ）自民國 年 月 日起僅提供收容 貴公司承攬交通部公路局 工程分局（處） 工程之營建剩餘土石方（約計 立方公尺），以做為土地改良之用，預計於民國 年 月 日收回該土地使用權。以上約定業經雙方同意，特立此書為證。
        此致
○營造股份有限公司

立同意書人：
身分證字號：
住 址：
電 話：
中 華 民 國 年 月 日
附件2

○○營造股份有限公司
剩餘土石方出場通知單
年 月 日填報
工 程 名 稱
剩餘土石方處理計畫核定日期及核准文號
剩餘土石方地段	（請填寫施工路段起迄樁號）
剩餘土石方堆置地點
出 場 日 期	年 月 日起~ 年 月 日止
計 畫 核 准 數 量	立方公尺
累計已出場數量	立方公尺
本次預定出場數量	立方公尺

填表人︰ 工地負責人︰

    監造單位監造人員︰ 年 月 日

    監造單位負責人︰ 年 月 日
附件3
○○營造股份有限公司
剩餘土石方運送車輛及車主基本資料表
工程名稱：
出土日期： 年 月 日
車輛編號	車主姓名	車主身分證字號或運輸公司營業執照證號	車牌號碼	運輸車輛容許載重（噸）

備註：填表人及工地負責人應據實登錄。

填表人： 工地負責人：

附件4
○○營造股份有限公司
剩餘土石方運輸日報表
工程名稱：
出土日期： 年 月 日
項次	運送憑證序號	車輛編號	車牌號碼	數量（約立方公尺）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
總計

備註：填表人及工地負責人應據實登錄。

填表人： 工地負責人：

附件5 ○○營造股份有限公司
剩餘土石方運輸月報統計表
工程名稱： 年 月
日期	憑證張數	作廢（張）	遺失（張）	實際車次	數量（約立方公尺）	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
總計

備註：填表人及工地負責人應據實登錄。
填表人： 工地負責人：
附件5-1

營建工程剩餘土石方處理紀錄表（A面）

餘土處理月份： 年 月
工程別	□公共工程□建築工程□相關拆除工程			工程餘土流向 / 管制編號（1）
工程名稱（2）				工程編號（3）
工程地點		縣市 鄉鎮市區 路街 段 巷 弄 號
工程主辦機關聯絡人及聯絡電話（4）
監造單位名稱、負責人姓名及電話
承包廠商名稱、負責人姓名及電話
本表格彙整單位、人姓名及電話		單位名稱： / 姓名： 電話：（ ）
彙整人員簽名			承包廠商簽名		監造單位
			年 月 日		年 月 日

備註：1.工程餘土流向管制編號：係由承包廠商上網登錄工程基本資料後取得之編號，網址為http://www.soilmove.tw（兩階段申報）
      2.工程名稱：公共工程填工程標段名稱，建築工程請填建築物名稱，若無建物名稱則填起造人
      3.工程編號：建築工程請填建照號碼，公共工程請填工程編號
      4.工程主辦機關：建築工程請填起造人姓名及電話，公共工程請填工程主辦機關承辦人姓名及電話
      5.處理紀錄表A面與B面可合併為一個大表，或以雙面印製

營建工程剩餘土石方處理紀錄表（B面）
附件5-2

編 號	運送日期	土 質	載運數量	證明起迄序號
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
29				-
30				-
31				-
本表合計數量

備註：1.土方載運數量若採容積法請填立方公尺，若採重量法則填公噸
      2.土質請填代碼，B1為岩塊、礫石、碎石或沙，B2-1為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例少於30%），B2-2為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例介於30%至50%），B2-3土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例大50%），B3為粉土質土壤（沉泥），B4為黏土質土壤，B5為磚塊或混凝土塊，B6為淤泥或含水量大於30%之土壤，B7為連續壁產生之皂土
3.證明序號即為運送剩餘土石方（或土石）證明文件序號
附件6
剩餘土石方進場完成切結書
    貴公司承攬交通部公路局 工程分局（處）
工程營建剩餘土石方約計 立方公尺，自民國 年 月 日起至民國 年 月 日止已全部進場完成，以上所述如有不實，□本場/□本人願負一切法律（民事、刑事）責任。
        此致
○營造股份有限公司

□本切結書用於收容處理場所、其他公共工程：
收容處理場所： / 管 理 人：

□本切結書用於土地改良：
土地改良土地地號： / 土地所有權人： 身份證字號：

中 華 民 國 年 月 日
附件7
剩餘土石方處理完成切結書
     本公司承攬 貴分局（處） 工程之營建剩餘土石方約計 立方公尺（以上數量僅供剩餘土石方管制作業管考之用，實際估驗計價數量依結算數量為準）自民國 年 月 日起至民國 年 月 日止已全部運至 縣（市）核定 之收容處理場所處理完成，以上所述如有不實，本公司願負一切法律（民事、刑事）責任。
        此致
交通部公路局 工程分局（處）

        立據人
承包廠商：
負 責 人：
中 華 民 國 年 月 日

附件8-1 交通部公路局 工程分局（處）
公共工程剩餘土石方運送處理證明文件
（依據廢棄物清理法第九條製作，為運土車輛須隨車攜帶之運送證明文件） 第 聯
文件序號（4）		文件有效期限	年 月 至 年 月
工程名稱		工程餘土流向 / 管制編號（5）
		工程編號（6）
工程地點	縣市 鄉鎮市區 路街 段 巷 弄 號
工程主辦機關聯絡人及聯絡電話
監造單位名稱負責人姓名及電話
承包廠商名稱負責人姓名及電話
承包廠商監工人員 / 姓名電話		駕駛人姓名駕照及身份證字號
清運單位名稱負責人及電話		車輛、船舶牌號
運送路線
土方載運數量（7）	立方公尺或 公噸	載運內容（土質）（8）
收容處理場所名稱所在縣市負責人及電話		收容處理場所餘土流向管制編號（9）
證明文件核發單位	承包商監工人員簽名	駕駛人簽名			收 容 處 理 場 所 / 簽 名
	年 月 日 時 分	年 月 日 時 分			年 月 日 時 分

 備註：1.本文件計四聯，第一聯由承包廠商留存，第二聯由清運單位留存，第三聯由收容處理場所留存，第四聯由工程主辦機關留存，主辦機關可視情況自行加聯。
       2.本文件須經工程主辦機關或監造單位編訂序號始為有效。
       3.內容填寫錯誤時，必須畫線刪除作廢，但作廢之憑證仍須保留不得撕毀。
       4.文件序號：由工程主辦機關或監造單位編定並登錄之流水號。
       5.工程餘土流向管制編號：由承包廠商上網登錄工程基本資料後取得之編號，網址為
        http:// www.soilmove.tw（兩階段申報）。
       6.工程編號：工程主辦機關或監造單位自行訂定之編號。
       7.土方載運數量若採容積法請填立方公尺，若採重量法則填公噸。
       8.土質請填代碼，B1為岩塊、礫石、碎石或沙，B2-1為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例少於30%），B2-2為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例介於30%至50%），B2-3為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例大於50%），B3為粉土質土壤（沉泥），B4為黏土質土壤，B5為磚塊或混凝土塊，B6為淤泥或含水量大於30%之土壤，B7為連續壁產生之皂土。
       9.收容處理場所餘土流向管制編號與註5相同網址，上網填寫基本資料表後取得該編號。
附件8-2 交通部公路局 工程分局（處）
建築及拆除工程剩餘土石方運送處理證明文件
（依據廢棄物清理法第九條製作，為運土車輛須隨車攜帶之運送證明文件） 第 聯
文件序號（5）		文件有效期限	年 月 至 年 月
建築物或拆除物名稱		工程餘土流向 / 管制編號（6）
		建造號碼
建築物地點	縣市 鄉鎮市區 路街 段 巷 弄 號
起造人姓名及電話
監造人姓名及電話
承造人姓名及電話
駕駛人姓名駕照及身份證字號
清運單位名稱負責人及電話		車輛、船舶牌號
運送路線
土方載運數量（7）	立方公尺或 公噸	載運內容（土質）（8）
收容處理場所名稱所在縣市負責人及電話		收容處理場所餘土流向管制編號（9）
證明文件核發單位	承包商監工人員簽名	駕駛人簽名			收 容 處 理 場 所 / 簽 名
	年 月 日 時 分	年 月 日 時 分			年 月 日 時 分

 備註：1.本文件計四聯，第一聯由承造人留存，第二聯由清運單位留存，第三聯由收容處理場所留存，第四聯由地方建築主管機關留存，主辦機關可視情況自行加聯。
       2.本文件須經地方政府主管機關編訂序號始為有效。
       3.本文件內容單線部份由工地監工單位填寫。
       4.內容填寫錯誤時，必須畫線刪除作廢，但作廢之憑證仍須保留不得撕毀。
       5.文件序號：由工程主辦機關或監造單位（或地方政府主管機關）編定並登錄之流水號。
       6.工程餘土流向管制編號：由承包廠商上網登錄工程基本資料後取得之編號，網址為
        http:// www.soilmove.tw（兩階段申報）。
       7.土方載運數量若採容積法請填立方公尺，若採重量法則填公噸。
       8.土質請填代碼，B1為岩塊、礫石、碎石或沙，B2-1為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例少於30%），B2-2為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例介於30%至50%），B2-3為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例大於50%），B3為粉土質土壤（沉泥），B4為黏土質土壤，B5為磚塊或混凝土塊，B6為淤泥或含水量大於30%之土壤，B7為連續壁產生之皂土。
       9.收容處理場所餘土流向管制編號與註6相同網址，上網填寫基本資料表後取得該編號。

附件9
交通部公路局 工程分局（處）
剩餘土石方處理管制查證表
工程名稱
承包廠商
剩餘土石方處理計畫核定日期及核准文號
本工程餘土流向管制編號
處理場核准文號
處理場地點
駕駛人姓名 / 駕照號碼
運輸車輛車牌號碼
查證日期		年 月 日 時
運送處理證明文件序號
運送處理證明文件開立日期
運送內容與運送處理證明文件所載是否相符		□是 / □否 說明：
運送數量與運送處理證明文件所載是否相符		□是 / □否 說明：
剩餘土石方是否依計畫內容送達處理場		□是 / □否 說明：
運送處理證明文件內容是否塗改		□是 說明： / □否
駕駛人簽名		承包商會同人員簽名		處理場負責人簽名
清運單位負責人簽名		承包商工地負責人簽名		查證人員簽名

附件10
交通部公路局 工程分局（處）
剩餘土石方處理稽查表
工程名稱
承包廠商
受稽查單位
稽查日期			年 月 日
項次	稽 查 事 項					稽查結果		改善情形
1	車輛運輸過程是否有環保措施
2	車輛是否設置防污設施
3	剩餘土石方處理場管理人對棄土進入管制方式是否確實
4	車輛運輸路線對周遭環境影響處理是否妥當
5	棄土車輛運輸路線對周遭交通影響處理是否妥當
6	監造單位對剩餘土石方處理查證作業是否確實
7	承包商是否依規定填寫剩餘土石方運輸管制表
8	承包商是否依規定填寫剩餘土石方處理紀錄表
9	承包商是否依規定將處理紀錄表送工務段（所）
10	監造單位是否依規定將處理紀錄表副知地方政府
11	處理紀錄表是否經剩餘土石方處理場管理人簽證
12	承包廠商如違反規定時，是否依罰責處理
總評
承 / 包 / 商 / 代 / 表				監 / 造 / 人 / 員		監負 / 造責 / 單人 / 位
稽 / 查 / 人 / 員				稽 召 / 查 集 / 小 人 / 組		處 / 長

備註：1.工程分局（處）得依據相關法令規定並視實際需要增列「稽查事項」。
      2.剩餘土石方處理稽查表「稽查事項」欄位不敷使用時，得以續頁方式辦理。
附件11
公路局○○○○○工程分局（處）
○年度辦理各工程「營建剩餘土石方」稽查標案一覽表
（第 季）
項次	稽查日期	受稽查工程名稱	承辦工務段（所）	稽查結果概述（不超過20字）
1
2
3
4
5
6
7
8

備註：查核金額以上及查核金額以下之工程都應督導，並於每年一月、四月、七月、十月 五日前將上一季稽查結果彙總列表報局。

附件12（詳另一檔案：EXCEL檔）

附件13
交通部公路局 工程分局（處）
營建剩餘土石方處理管制作業檢核表
工程名稱：
項次	項 目	件 數	有/無	備 考
1	承包廠商提送奉核定之「營建剩餘土石方處理計畫書」	１份		填寫核准文號及變更核準文號
2	剩餘土石方處理運送證明文件之流水序號錄案彙整總表	１份		表格如附件13-1
3	數量變更之監造單位審查核定函復承商備查函	１份		*副知縣市政府、工程主辦機關 / *本項若無變更則不必附
4	剩餘土石方出場通知單及監造單位函復承商本次出場數量、時程之同意備查函	各１份		依實際出場次數 / *若有委託監造時，由監造單位審核同意後送請工務段(所)出具同意備查函
5	剩餘土石方運輸人車資料表造冊等；監造單位函復承商核備函	１份
6	剩餘土石方運輸日報表及運送證明文件之監造單位同意備查函	各１份		依實際出土車次
7	監造單位上網勾稽後列印資料（A3格式）	各１份		依實際出土月份
8	剩餘土石方處理（流向）管制查證表	各１份		依實際查證次數
9	剩餘土石方處理紀錄及定期送段後報處備查函	各１份		每月一次
10	剩餘土石方進場完成切結書	１份
11	剩餘土石方處理完成切結書	１份
12	監造單位函復承包廠商切結書備查函	１份		*若有委託監造時，由監造單位審核同意後送請工務段(所)出具同意備查函，並副知剩餘土石方處理場所及工程所在地縣市政府、工程主辦機關
13	遠端監控輸出影像紀錄光碟片	１份
14	其他

填表人：　　　　　　　　　　　 　監造單位負責人：
１.按上述項次將資料編碼裝訂成冊。
２.本表由核表人員於「有/無」欄位填寫「有」、「無」。
３.以上資料均附影印本即可。
附件13-1
交通部公路局○○工程分局（處）
剩餘土石方運送處理證明文件序號登錄彙整總表
工程名稱：
監造單位：
監造人員： 承包廠商：
工程開工日期： 契約數量： M3
工程完工日期： 結算數量： M3
收容處理場所：
剩餘土石方計畫書核准日期及文號：
序號	核發日期	核發份數	繳回(作廢) / 份數	流水編號	備註	核發單位簽章

工程實用份數： 份

製表： 承包廠商工地負責人：　　　 　　　監造單位負責人：

註1：本表於工程所有剩餘土石方處理完成後由承包廠商填寫併入剩餘土石方檢核表備查。
註2：核發份數與繳回份數不符時，應於備註欄敘明原因。
註3：若列數不敷使用時，可自行增加頁數。

交通部公路局 工程分局（處）
附件14
遠 端 監 控 設 備 影 像 資 料 抽 查 表
工程名稱： 抽查時間： 年 月 日
序號	流向管制編號	車牌	收容處理場所簽名時間 / (年月日時分)	影像資料時間 / (年月日時分)	資料比對是否相符	處理說明
1.					是 / 否
2.					是 / 否
3.					是 / 否
4.					是 / 否
5.					是 / 否
6.					是 / 否
7.					是 / 否
8.					是 / 否
9.					是 / 否
10.					是 / 否
11.					是 / 否
12.					是 / 否
備註

抽查人員： 監造單位主管：
流向管制編號：為處理證明文件(四聯單)之流向管制編號
車牌：為處理證明文件(四聯單)之車輛、船舶牌號
收容處理場所簽名時間：為處理證明文件(四聯單)內收容處理場所簽收時間
監造單位主管：自辦監造時為工務段段長或工務所主任
公共工程餘土處理計畫涉環評內容檢核表
附件15
A公共工程案名稱
B公共工程主辦機關
C是否有環境影響評估		□是 / □否(以下D、E、F免填)
D環境影響評估核准機關及文號
E / 環境影響評估結論 / 餘土處理規劃內容	□無產出餘土 / □產出餘土量 立方 / 公尺 / □計畫內挖填平衡			F / 處理方 / 式概述
自核名單名稱 / (承包廠商)			聯絡電話
填表人			填表日期		年 月 日

*本表併入剩餘土石方處理計畫由承包廠商查填

公共工程餘土處理計畫涉環評內容複核表
附件15-1
查核是否符合環評內容概述	□符合 / □不符合	不符合之 / 原因分析
複核單位名稱 / (工程主辦機關)		聯絡電話
填表人		填表日期	年 月 日

*本表由公共工程主辦機關複核查填，無涉環評案件免填